## 日程安排
计划要求： | 优先把联盟和部落的防御型建筑全部作出来（程序工作量最大的地方），然后先做联盟的基础建筑前半部分等级的外形，联盟和部落各做2个英雄和4个小兵，最后做1张联盟的世界地图和主城地图 | 计划要求： | 主要是联盟和部落各做2个英雄和4个小兵，然后补全联盟所有建筑和部分部落的基础建筑，再加上部落的世界地图已经场景 | 计划要求： | 补全部落所有建筑等级以及两个种族的英雄和兵种
| 2015/4/1前 |  | 2014/5/1前 |  | 2014/6/1前
防御型建筑 | （联盟)火炮1-5级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 | 防御型建筑 | （联盟)火炮6-11级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 | 防御型建筑 | （部落）小型弩车6-11级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)狮鹫塔1-5级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)狮鹫塔6-11级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）巨魔箭塔6-10级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)轰天雷1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)轰天雷4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）巨型投石车4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)侏儒发射器1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)侏儒发射器4-6级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）冲天巨弩4-6级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)寒冰塔1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)寒冰塔4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）恐惧图腾4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)烈焰塔1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)烈焰塔4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）治疗图腾4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （联盟)闪电塔1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)闪电塔4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）灼热图腾4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （部落）小型弩车1-5级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 | 主城 | （联盟)主城6-9级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）战争图腾4-7级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果
| （部落）巨魔箭塔1-5级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （部落）主城1-5级的建模以及被破坏时的效果 | 主城 | （部落）主城6-9级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）巨型投石车1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 | 基础建筑 | （联盟)金矿6-11级的建模以及被破坏时的效果 | 基础建筑 | （部落）金矿6-11级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）冲天巨弩1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)伐木场6-11级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）伐木场6-11级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）恐惧图腾1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)金库6-11级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）金库6-11级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）治疗图腾1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)木材库6-11级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）木材库6-11级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）灼热图腾1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)城墙6-11级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）城墙6-11级的建模以及被破坏时的效果
| （部落）战争图腾1-3级的建模以及攻击效果、被破坏时的效果 |  | （联盟)兵营6-10级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）兵营6-10级的建模以及被破坏时的效果
主城 | （联盟)主城1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （联盟)士兵训练营4-6级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）士兵训练营4-6级的建模以及被破坏时的效果
基础建筑 | （联盟)民房1级的建模以及各被破坏时的效果 |  | （联盟)英雄祭坛6-10级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）英雄祭坛6-10级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)金矿1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （联盟)英雄底座4-6级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）英雄底座4-6级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)伐木场1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （联盟)铁匠铺4-6级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）铁匠铺4-6级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)金库1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）金矿1-5级的建模以及被破坏时的效果 | 英雄类 | （联盟)矮人火枪手的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)木材库1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）伐木场1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落)古尔丹的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)城墙1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）金库1-5级的建模以及被破坏时的效果 | 士兵类 | （联盟)火凤凰的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)兵营1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）木材库1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （联盟)攻城车的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)士兵训练营1-3级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）城墙1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落)牛头人的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)英雄祭坛1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）兵营1-5级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落)黑龙的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)英雄底座1-3级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）士兵训练营1-3级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)释灵塔1级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）英雄祭坛1-5级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)铁匠铺1-3级的建模以及被破坏时的效果 |  | （部落）英雄底座1-3级的建模以及被破坏时的效果
英雄类 | （联盟)山丘之王的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落）铁匠铺1-3级的建模以及被破坏时的效果
| （联盟)吉安娜的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落）释灵塔1级的建模以及被破坏时的效果
| （部落)血蹄的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落）民房1级的建模以及各被破坏时的效果
| （部落)增强萨满的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 | 英雄类 | （联盟)乌瑟尔的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
士兵类 | （联盟)步兵的的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （联盟)大发明家的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)火枪手的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落)剑圣的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)侏儒盗贼的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落)巨魔猎人的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （联盟)骑士的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 | 士兵类 | （联盟)自爆机器人的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （部落)步兵的的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （联盟)狮鹫骑士的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （部落)巨魔猎头的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （联盟)女巫的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （部落)狼骑兵的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （联盟)牧师的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| （部落)科多兽的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】 |  | （部落)雷兽的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
场景类 | 联盟的世界地图 |  | （部落)巨魔巫医的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
| 联盟的主城地图 |  | （部落)独眼巨人的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
（部落)巨魔学徒的【原画（最高等级）】、【建模、动作、攻击特效（所有等级）】
|  | 场景类 | 部落的世界地图
部落的主城地图